河北省电子口岸云计算资源环境搬迁项目比选方案

一、比选人资质要求

- *1、比选人应为中华人民共和国境内依法注册，法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，具备有效的营业执照，并提供有效的营业执照复印件（加盖公章）；

- 2、提供法人身份证复印件（加盖公章）；

- 3、本项目不接受联合体比选；

- 4、比选人不得存在下列情形之一：

- （1）被责令停业的；

- （2）被暂停或取消参选资格的；

- （3）财产被接管或冻结的；

- （4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或产品重大质量问题的；

- 以上资质带“*”的条款为必须满足项

二、技术服务及比选文件要求

（一）项目概况与项目范围

- 项目名称：河北省电子口岸云计算资源环境搬迁项目。

- 项目范围：河北省电子口岸云计算资源环境搬迁、电子口岸数据机房改造等。

- 项目工期：

- 1.合同签订之日起15日内完成机房改造。

- 2.乙方按甲方指定的日期完成搬迁工作。

（二）服务要求

1.完成数据机房改造工作，满足三级等保要求，具体采购清单请见第三项“采购清单”。

- 2.将位于双峰机房的云计算资源平台56台设备搬迁至数据机房，完成网络综合布线，并调试至系统可以正常运转。

- 设备位置规划见下图：

蓝色表示由双峰机房搬迁设备；

红色表示数据机房原有设备变动部分；

绿色表示机房机房原有设备不动部分。

- 3.更换空调1台。要求恒温恒湿，机房精密空调系统设计，满足机房温度调节、湿度调节、风量调节等需求。

- 4.改造UPS交流供电系统，机房供配电系统设计，满足机房高质量、持续、稳定供电需求。

- 5.本次消防改造新增机房专用气体灭火器（七氟丙烷）。

- 6.机房内添加42U标准机柜2架，并安装加固底座。改造机柜布线接地。

（三）采购清单

工程采购清单

| 工程采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | UPS主机 | UPS主机输出为30KVA | 1台 |
| 2 | 机房专用精密空调 | 机房专用精密空调室内机：制冷量20KW 风冷型；室外机：换热量27KW,单制冷系统。 | 1台 |
| 3 | 加湿器 | 加湿器应满足加湿量6KG/h，适用40平米 | 1台 |
| 4 | 气体灭火器 | 七氟丙烷柜式 | 1套 |
| 5 | 机柜 | 标准42U机柜 | 2台 |
| 6 | 工程辅料 | 不限于网线、光模块、PDU、电线、电闸、配线架等 | 不限 |

服务采购清单

| 搬迁项目服务清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 |
| 1 | 空调安装 | 空调安装调试工作 |
| 2 | 加湿器安装 | 加湿器安装调试 |
| 3 | 电力改造 | UPS更换，电闸、电路调整 |
| 4 | 机柜安装 | 机柜安装工作，并加固底座，改造机柜接地布线 |
| 5 | 机柜位置调整 | 现有机柜及新增机柜位置合理安置 |
| 6 | 设备下架 | 双峰机房设备下架工作 |
| 7 | 设备运输 | 将下架设备从双峰机房搬迁至数据机房 |
| 8 | 设备上架 | 设备在数据机房的上架工作 |
| 9 | 设备调试 | 设备开机调试，检测设备状况 |
| 10 | 网络综合布线 | 设备间网络线路部署及电路部署 |
| 11 | 消防改造 | 机房专用其他灭火器安装调试工作 |
| 12 | 其他 | 其他甲方要求机房改造相关服务 |

（四）比选文件要求

- 比选文件递交时间：自2020年3月20日至2020年3月23日17:30止。

- 比选文件递交地点：河北省石家庄市新华区联盟路699号信投集团2层。

- 比选文件要求：比选文件需密封（加盖公章），一式六份。

- 比选要求：最高限价20万，超过最高限价投标无效。

- 联系人：庞旭彬   电话：15369162035。

- 杨海华		电话：18931199970

三、评分标准

- 本次云计算资源环境搬迁比选工作按以下标准进行评分。

| 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （50分） | 以所有有效报价的最低报价为评标基准价。投标有效报价与评标基准价一致得满分，投标有效报价每高于评标基准价0.5个百分点的扣1分。 |
| 相关业绩 （10分） | 近三年每有一项同类项目业绩得2.0分，最高得10.0分。 说明：1、近三年同类项目指：2015年7月1日至今机房建设或改造业绩。2、业绩提供合同复印件并加盖公章（比选时携带合同原件备查），一份合同按一个业绩计算。 |
| 售后服务承诺 （10分） | 提供3年的免费技术支持服务，得10分； 不能够提供3年的免费技术支持服务，得0分。 |
| 项目实施方案可行性 （20分） | 1.项目实施方案先进、成熟、可靠、优于比选文件要求，可行性高、功能齐全、操作方便、结果可靠：13.0～20.0分。 2. 项目实施方案较先进可靠、响应比选文件要求，可行性一般，设备功能较齐全、操作较方便：6.0～13.0分。 3. 项目实施方案可行、基本响应比选文件要求，基本可行、设备功能一般：1.0～6.0分。 |
| 质保期服务能力的评价 （10分） | 1.售后服务保障体系及措施完善，具有本地分支机构机构，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求，满足用户要求：7.0～10.0分。 2售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应快，满足用户要求，但有不足之处：5.0～7.0分。 3.售后服务保障体系及措施基本符合比选要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般：0.1～5.0分。 |

四、合同主要条款

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，甲方委托乙方就河北省电子口岸云计算资源环境搬迁项目相关设备迁移及数据机房改造等服务事宜，签订本合同，以便共同遵守。

- 服务内容

- 搬迁工作

- 1.乙方负责将甲方石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦C座1号机房(搬出地址)的设备搬迁至石家庄市新华区联盟路699号2楼电子口岸数据机房（搬入地址），包括设备下架、上架、包装拆转、楼内搬运、装车卸车、成品保护、运输、现场恢复、电力、网络布线、安装及运行调试后能正常运行等工作。

- 2.按比选技术方案进行云计算资源环境设备上架。

3.搬迁设备总计56台。

（二）机房改造

1.乙方按比选技术方案完成机房改造，主要包括网络改造、电力改造、环境改造（制冷系统、湿度控制、防雷接地、消防系统）、原数据机房设备位置调整、垃圾清理、辅料材料、设备采购等。

2.工程采购清单：

| 工程采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | UPS主机 | UPS主机输出为30KVA | 1台 |
| 2 | 机房专用精密空调 | 机房专用精密空调室内机：制冷量20KW 风冷型；室外机：换热量27KW,单制冷系统。 | 1台 |
| 3 | 加湿器 | 加湿器应满足加湿量6KG/h，适用40平米 | 1台 |
| 4 | 气体灭火器 | 七氟丙烷柜式 | 1套 |
| 5 | 机柜 | 标准42U机柜 | 2台 |
| 6 | 工程辅料 | 不限于网线、光模块、PDU、电线、电闸、配线架等 | 不限 |

3.服务采购清单：

| 搬迁项目服务清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 |
| 1 | 空调安装 | 空调安装调试工作 |
| 2 | 加湿器安装 | 加湿器安装调试 |
| 3 | 电力改造 | UPS更换，电闸、电路调整 |
| 4 | 机柜安装 | 机柜安装工作，并加固底座，改造机柜接地布线 |
| 5 | 机柜位置调整 | 现有机柜及新增机柜位置合理安置 |
| 6 | 设备下架 | 双峰机房设备下架工作 |
| 7 | 设备运输 | 将下架设备从双峰机房搬迁至数据机房 |
| 8 | 设备上架 | 设备在数据机房的上架工作 |
| 9 | 设备调试 | 设备开机调试，检测设备状况 |
| 10 | 网络综合布线 | 设备间网络线路部署及电路部署 |
| 11 | 消防改造 | 机房专用其他灭火器安装调试工作 |
| 12 | 其他 | 其他甲方要求机房改造相关服务 |

（三）工期

1.机房改造工期：自合同签订之日起15日内完成。

2.搬迁时间：乙方按甲方指定的日期完成搬迁工作。

第二条 服务费用

1.本合同总价款（含税）：

2.付款和条件：自合同签订之日起，30日内甲方支付乙方合同款40%；自验收合格之日起，30日内甲方支付乙方合同款50%；自验收合格之日起满1年后，30日内甲方支付乙方合同款10%。

3.甲乙双方银行账户信息和纳税人信息

甲方信息如下：

开户行：

户名：

帐号：

统一社会信用代码：

地址：

电话：

乙方信息如下：

开户行：

户名：

帐号：

统一社会信用代码：

地址：

电话：

第三条 验收工作

1.乙方完成本合同约定的全部服务内容并试运行2个月后，5日内甲方进行验收。若验收不合格，由乙方针对不合格问题进行整改，整改完成后甲方再次进行验收。

2.若试运行期间，搬迁的设备、机房改造的设施、采购的设备不能正常运行，乙方应在2日内指定相关技术人员进行修复，并延长试用期10日。

第四条 售后质保服务及技术支持

1.乙方提供3年的免费技支持服务；

2.乙方对本次项目中采购的设备提供5年的质保服务。质保期内设备发生故障，乙方提供免费的维修或更换服务。

第四条 权利义务

（一）甲方权利义务

1.为乙方实施服务提供必要的资源，包括允许乙方人员进入服务现场、安全技术人员配合乙方实施工作、明示乙方进入甲方现场时应遵守的规则制度等。

2.乙方完成全部服务并试运行结束后应由甲方指定专人进行验收。

3.按照本合同第二条第2款的约定及时向乙方支付服务费用。

（二）乙方权利义务

1.乙方进入甲方搬迁现场时应遵守甲方相关规章制度。

2.乙方负责设备、设施的运输及与此相关的工作。

3.乙方负责机房改造、设备采购等与此相关的工作。

4.乙方负责保障设备再搬运过程中的安全，设备在搬迁过程中造成的损坏，一切由乙方承担。

5、乙方负责对乙方工作人员进行必要的安全教育，如发生人身、财产等安全问题由乙方负责，与甲方无关。

第五条 违约责任

违约方应当承担守约方为实现自身合法权益所负担的合理费用，包括但不限于律师费、公告费、差旅费等。

（一）甲方违约责任

乙方完成搬迁服务且经过甲方验收合格后，甲方未按照本合同第二条第2款的约定及时向乙方支付合同款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付本合同约定总价款的万分之一作为违约金。

- （二）乙方违约责任

- 1.因乙方原因，未能在本合同约定的时间内完成机房改造和搬迁工作，每逾期一天，乙方应向甲方支付本合同约定总价款的万分之一作为违约金。逾期超过10日的，甲方可无条件解除合同并要求乙方赔偿违约金及损失。

- 2.因乙方原因在搬迁过程中导致设备损坏、丢失、经甲方同意，乙方可选择维护或参考市场价赔偿甲方由此遭受的直接经济损失等方式予以补偿。

- 争议解决

- 1.合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始60天内还不能解决，争议应提交新华区人民法院诉讼。

- 2.仲裁应提交石家庄仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

- 3.仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

- 4.在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

- 第七条 送达

- 本合同项下地址、电话为双方日常通讯及法律文书送达地址，一经送达即生效。任何一方更改的，应当提前3日通知另一方。

第八条 其他

- 与履行本合同有关的下列文件，为本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充，是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1）甲方与乙方签订的其他合同附件或补充协议；

- 2）本合同协议书；

- 3）比选文件；

- 4）投选文件。

第九条 合同生效

本合同一式6份，甲方持3份，乙方持3份，自甲乙双方签字盖章（公章或合同专用章）之日起生效，附件视为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

甲  方（签章）：           乙  方（签章）：

法人或委托人：             法人或委托人：

2020年   月   日           2020年   月    日